## Sheet1
188% Interesting: Rollercoaster
Jacqueline Villalobos |  | JV
Michael Schnabel |  | MS
Justine Lee |  | JL
|  |  |  | 2018-05-01 | [25 empty] | 2018-06-01
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
In charge: | Task | Start Date | End Date | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M
| Team Assignment 3 | 2018-04-25 | 2018-05-06
MS | Solidworks | 2018-04-25 | 2018-05-06
JV | State Diagram | 2018-04-25 | 2018-05-06
JL | Gantt Chart | 2018-04-25 | 2018-05-06
JV/MS/JL | IRDistance/Motor/Encoder | 2018-04-25 | 2018-05-06
MS | 3D Cart Model | 2018-05-02 | 2018-05-07 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 7
JV/MS/JL | LCD Display Module | 2018-05-02 | 2018-05-07 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 7
JV/MS/JL | Buzzer Module | 2018-05-02 | 2018-05-07 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 7
MS | Servo Module | 2018-05-02 | 2018-05-07 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 7
JL | Labview Code of Modules | 2018-05-07 | 2018-05-09 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 13
| Team Assignment 4 | 2018-05-02 | 2018-05-13 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 13
| Smart Door Lock Assignment | 2018-05-02 | 2018-05-13 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 13
| PID motor control | 2018-05-02 | 2018-05-13 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 13
| Milestone 1 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 14
| Part 1: Lasercut Ramp/Bend | 2018-05-07 | 2018-05-14 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 14
| Part 2: Lasercut Drop/Bend | 2018-05-07 | 2018-05-14 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 14
| Part 3: Lasercut End | 2018-05-07 | 2018-05-14 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 14
| 3D Print Cart | 2018-05-07 | 2018-05-14 | bar: 2018-05-01 6 to 2018-05-01 14
| Milestone 2 | 2018-05-14 | 2018-05-21 | bar: 2018-05-01 14 to 2018-05-01 21
| Attach Belt | 2018-05-14 | 2018-05-21 | bar: 2018-05-01 14 to 2018-05-01 21
| Pulley System | 2018-05-14 | 2018-05-21 | bar: 2018-05-01 14 to 2018-05-01 21
| Display | 2018-05-14 | 2018-05-21 | bar: 2018-05-01 14 to 2018-05-01 21
| Labview Code | 2018-05-14 | 2018-05-21 | bar: 2018-05-01 14 to 2018-05-01 21
| Milestone 3 | 2018-05-21 | 2018-05-30 | bar: 2018-05-01 21 to 2018-05-01 30
| Finalize Labview Code | 2018-05-21 | 2018-05-30 | bar: 2018-05-01 21 to 2018-05-01 30
| Finalize System | 2018-05-21 | 2018-05-30 | bar: 2018-05-01 21 to 2018-05-01 30
| Debugging/Decoration | 2018-05-30 | 2018-06-03 | bar: 2018-05-01 30 to 2018-06-01 3
MS | Part 1: Lasercut Ramp/Bend | 2018-05-09 | 2018-05-14 | bar: 2018-05-01 9 to 2018-05-01 14
MS | 3D Print Cart | 2018-05-09 | 2018-05-14 | bar: 2018-05-01 9 to 2018-05-01 14
MS | Attach Belt | 2018-05-14 | 2018-05-18 | bar: 2018-05-01 14 to 2018-05-01 18
JL | Labview Code of Part 1 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | bar: 2018-05-01 14 to 2018-05-01 18
JV | Part 2: Lasercut Drop/Bend | 2018-05-18 | 2018-05-23 | bar: 2018-05-01 18 to 2018-05-01 23
MS | Pulley System | 2018-05-21 | 2018-05-25 | bar: 2018-05-01 21 to 2018-05-01 25
JV | Display | 2018-05-21 | 2018-05-25 | bar: 2018-05-01 21 to 2018-05-01 25
JL | Labview Code of Part 1&2 | 2018-05-21 | 2018-05-25 | bar: 2018-05-01 21 to 2018-05-01 25
JL | Part 3: Lasercut End | 2018-05-23 | 2018-05-30 | bar: 2018-05-01 23 to 2018-05-01 30
JL | Finalize Labview Code | 2018-05-23 | 2018-05-30 | bar: 2018-05-01 23 to 2018-05-01 30
JV/MS/JL | Debugging/Decoration | 2018-05-30 | 2018-06-03 | bar: 2018-05-01 30 to 2018-06-01 3